- Documents : tableau-résumé (en réseau)

- Programme “AGORA”

Le coordinateur est reponsable pour collecter les documents et l’envoi à la Politique scientifique fédérale. L’envoi se fait électroniquement, à moins qu’il n’en soit mentionné autrement.

AP + S = administrateur de programme (naji@belspo.be) + secrétariat (leco@belspo.be)

GF= Bleu@belspo.be

| DOCUMENT ? | QUAND ? | A QUI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Présentation / description du projet pour le site Web | dès le démarrage du contrat | AP + S | art. 5.5.3 du contrat de base ; +- 2 p. en 3 langues |
| Liste de membres potentiels du comité d’accompagnement | dans les premiers trois mois | AP + S | art. 4.4 du contrat de base art. 4.1 de l’annexe I |
| * Copie du contrat de coopération |  | AP + S + GF | art. 4.5 du contrat de base ; art. 10 annexe II |
| * Convention interne au réseau | dans les premiers trois mois |  | A ajouter au rapport initial. Envoyer après la première réunion du comac |

| * Rapport initial Ce document contient l’information suivante : - l’état de la connaissance - données administratives - personnel à charge de la recherche | dans les premiers trois mois | AP + S + GF | art. 6.1 de l’annexe I art. 6.1 de l’annexe I par promoteur via le coordinateur art. 6.1 de l’annexe I - par promoteur via le coordinateur copie du (des) contrat(s) de travail- par promoteur à envoyer par la poste |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièces destinées au comité d’accompagnement | au plus tard deux semaines avant la réunion | AP + S ; membres du comité | art. 5.5.2 du contrat de base ; document « Comité d’accompagnement » max. 25 p. |
| * PVs réunions du comité d’accom-pagnement | au plus tard deux semaines après la réunion | AP + S ; membres du comité | voir document « Comité d’accompagnement » |
| Rapport du séminaire pour le comité d’accompagnement | au plus tard un mois après le séminaire | AP + S; membres du comité | art. 5.6 du contrat de base |
| Rapport autres séminaires, conférences... |  | AP + S ; membres du comité |  |
| Rapports d’activités | sur base semestrielle | AP + S ; gestionnaire financier | art. 6.2 de l’annexe I, max. 5 p. Rapport administratif de chaque promoteur avec liste de publications, personnel et missions, à remettre via le coordinateur |

| Rapport final : texte pour le Web (synthèse + résultats) 40 lignes pour Newsletter AGORA | au plus tard au terme opérationnel du contrat |  | art. 5.5.2 du contrat de base ; +- 10 p. en 3 langues FR/NL/EN en trois langues FR/NL/EN |
| --- | --- | --- | --- |